## 需求表
附件2
商南县2023年部分中央财政以工代赈任务计划项目清单
单位：万元
序号 | 镇（办） | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工 日期 | 拟完工 日期 | 总投资 | 中央财政以工代赈资金 | 其他 资金 | 预计带动当地群众务工人数 | 计划发放劳务报酬规模 | 预计培训务工群众人数（非人次） | 预计设置公益性岗位个数 | 其中，易地搬迁脱贫群众受益 情况
[10 empty] | 总金额 | 总人数 | 总人数 | 预计吸纳易地搬迁脱贫群众务工人数 | 易地搬迁脱贫群众预计获得劳务报酬 | 预计培训易地搬迁脱贫群众人数 | 预计公益性岗位吸纳搬迁群众人数
1 | 城关 街道办 | 商南县城关街道办事处教场沟易地搬迁安置小区至第八小学、第八幼儿园道路2023年中央财政以工代赈项目 | 新修教场沟易地搬迁安置小区至第八小学、第八幼儿园道路，长300米，宽9米；桥梁1座，宽9米、长18延米、引线10米；道路填土石方工程3312立方米。 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 330 | 300 | 30 | 50 | 108 | 42 | 4 | 32 | 69.12 | 30 | 2