## Sheet1
附表
专项债券项目绩效评价表
填报单位:(盖章) 商南县财政局 单位负责人签字：
项目名称 |  | 商南县幼儿园扩建项目 |  |  |  | 实施期限 |  |  | 2020年-2022年
主管部门 |  | 商南县科技和教育体育局 |  |  |  | 实施单位 | 商南县科技和教育体育局
项目资金(万元) |  |  |  |  | 预算数 | 执行数 | 分位 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 5400 | 3379 | 10 |  | 10
|  | 其中:专项债券资全 |  |  | 2000 | 2000 | 项目计划投资5400万元中，包含3.81亩土地拆迁安置成本，但政府从其他渠道承担拆迁安置成本2021万元，实际投资减少；项目未产生新的政府债务。
|  | 其他资金 |  |  | 3400 | 1379
项目总体目标 | 项目总占地面积平方米（约7.25亩。项目总建筑面积7302.03平方米，其中保教楼6532.03平方米，其他及辅助用房770平方米；配套建设室外活动场地面积、绿化及其他附属设施。项目年招收学生人数833人，带动就业岗位93个，项目运营期总收入17247.6万元，债券存续期净收益4764万元.
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 项目指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 财政评价得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（45分） |  | 数量指标 | 指标1:：保教楼 |  | 6532.03平方米 | 6532.03平方米 | 4.5 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | 指标2:其他及辅助用房 |  | 770平方米 | 770平方米 | 4.5 | 4.5 | 4.5
|  |  | 质量指标 | 指标1:资本金到位率 |  | 100% | 100% | 4.5 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | 指标2:债券资金使用合规率 |  | 100% | 100% | 4.5 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | 指标3:工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 4.5 | 4.5 | 4.5
|  |  | 时效指标 | 指标1:项目完工日期 |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 4.5 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | 指标2:债券发行后年度使用率 |  | 100% | 100% | 4.5 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | 指标3:是否按规定及时规范披露信息指标 |  | 是 | 是 | 4.5 | 4.5 | 4.3
|  |  |  | 指标4:是否及时足额还本付息 |  | 是 | 是 | 4.5 | 4.5 | 4.5
|  |  | 成本指标 | 指标:初设批复投资偏离度（士％) |  | 小于等于10% | 10% | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 合理范围
| 效益指标（45分） |  | 经济效益指标 | 指标1:项目运营期总收入（万元） |  | 17247.6 | 17247.6 | 10 | 10 | 9.8
|  |  |  | 指标2:债券存续期净收益（万元） |  | 4764 | 4764 | 10 | 10 | 9.8
|  |  | 社会效益指标 | 指标1:招收学生人数 |  | 540人 | 833人 | 15 | 15 | 15
|  |  |  | 指标2:带动就业岗位 |  | 93个 | 93个 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 | 指标:民众满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 | 9.9 | 9.9
总分 | [7 empty] | 100 | 98.9 | 98.3
填报人: 于霖 联系电话: 0914-6663995 填报日期: 2023年4月17日