## Sheet1
附件
绩效目标自评表
(2023年度)
项目名称 |  |  | 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共文化）
主管部门 |  |  | 商南县文化和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 商南县文化和旅游局
资金情况 (万元) |  |  |  |  | 全年预算数(A) |  | 全年执行数(B) |  |  | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 70.56 |  | 70 |  |  | 10 | 99.21% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 70.56 |  | 70 |  |  | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [6 empty] | -
年度总体目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 年度总体目标完成情况综述
| 完成乡镇综合文化站评估定级工作，进一步规范村（社区）综合性文化服务中心图书室、文化活动室，推进省级公共文化服务高质量发展示范镇创建，举办“送文化下基层”文艺培训，培训基层文艺骨干，举办文化旅游活动演出。 | [5 empty] | 通过公共文化服务体系建设，将过风楼镇、富水镇、湘河镇综合文化站评定为一级站；城关街道办、清油河镇综合文化站评定为二级站；赵川镇、金丝峡、试马镇、十里坪镇、青山镇综合文化站评定为三级站；全县128个村（社区）综合性文化服务中心图书室、文化活动室进一步规范，设置率达到100%。过风楼镇、富水镇、湘河镇入选省级公共文化服务高质量发展示范乡镇(街道)名单。改扩建湘河镇图书分管35㎡，赵川镇图书分管30㎡，清油河镇图书分馆25㎡；举办“送文化下基层”文艺培训72场次，培训基层文艺骨干6383人次，春节期间举办文化旅游活动876场次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 |  | 乡镇综合文化站数量 |  | 8 | 10个 | 10个 |  | 8
|  |  |  | 文化惠民演出场次 |  | 8 | 72场次 | 72场次 |  | 8
|  | 质量指标 |  | 乡镇综合文化站达标率 |  | 8 | 100% | 100% |  | 8
|  |  |  | 陕西省公共文化服务高质量发展示范镇创建 |  | 6 | 入选乡镇3个 | 3个乡镇 |  | 6
|  |  |  | 文艺培训及文化活动开展情况 |  | 7 | 12个月 | 已完成 |  | 6
|  | 时效指标 |  | 预定时间内项目完成情况 |  | 6 | 12个月 | 12个月 |  | 5
|  | 成本指标 |  | 严格按照专项资金管理使用 |  | 7 | 节约成本 | 节约成本 |  | 6
| 效益指标(30分） | 经济效益指标 |  | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用
|  | 社会效益指标 |  | 满足广大群众精神文化生活需求 |  | 15 | 持续提升 | 持续提升 |  | 14
|  | 生态效益指标 |  | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用
|  | 可持续影响指标 |  | 公共文化服务功能的可持续性 |  | 15 | 不断巩固 | 不断巩固 |  | 14
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 群众的满意度 |  | 10 | 90% | 90% |  | 10
总分 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 95